齐齐哈尔医学院2015年征兵工作实施方案
为积极向部队输送高素质优秀兵源，圆满完成学院2015年大学生征兵工作任务，根据上级有关工作部署，结合学院实际，制定本实施方案。
一、指导思想
以党的十八大、十八届四中全会精神为指导，以弘扬爱国主义和革命英雄主义精神为主题，依据《国防法》、《兵役法》、《国防教育法》和国务院、中央军委征兵命令以及其他国家征兵工作的有关规定，在学院党委的统一领导下，坚持依法征兵，廉洁征兵，按章办事，突出重点，注重实效，高标准、高质量完成2015年征兵工作任务。
二、工作步骤
根据上级兵役部门就2015年征兵工作的相关部署，学院2015年征兵工作自4月份正式启动，至10月底结束。具体工作分为五个阶段。
第一阶段：组织发动、宣传报名阶段（4月1日—5月31日）。主要工作任务是：加强政策宣传和咨询反馈，营造征兵工作氛围；召开征兵工作会议，传达上级工作会议精神；制定学校2015年征兵工作实施方案；组织参军大学生网上登记报名。
宣传发动阶段，学院征兵工作办公室要深入组织开展好《兵役法》、《征兵工作条例》的学习活动，不断提高全院学生的国防意识和依法服兵役观念。职能部门要充分利用校园网络、校园广播、宣传栏等宣传媒体和悬挂宣传标语、发放宣传单等有效形式，鼓励在校大学生和应届大学毕业生携笔从戎、报效祖国。各二级学院、附属医院也要结合各自实际，采取多种形式，积极做好符合应征条件学生的宣传动员工作，召开一次征兵工作动员会，讲解有关政策和操作程序，摸清有应征意愿学生底数，积极营造形成人人关心国防建设，人人支持征兵工作的浓厚氛围。
第二阶段：初检初审阶段（6月1日—6月30日）。主要工作任务是：根据建华区人武部统一安排，组织报名大学生进行体格检查和政治审查（具体时间另行通知）。
第三阶段：实地应征阶段（7月1日—7月30日前）。7月30日前，根据初审、初检同步进行体格检查和政治审查情况，符合条件的，组织学生到建华区人武部参加实地应征。已确定为征兵对象的学生，征兵办公室暑假期间要加强与学生的联系沟通及安全教育工作，确保其能按要求时间返校或根据建华区人武部通知时间提前返校。
第四阶段：批准入伍阶段。9月初，组织参军入伍学生填写《齐齐哈尔医学院在校生入伍审批表》，建华区人武部办理批准入伍手续。
第五阶段：9月中旬至10月底，根据建华区人武部确定的入伍名单，为参军大学生办理学籍保留和学费补偿贷款代偿等相关手续。
三、征集对象及条件
1、征集对象：全日制在校学生和2015年应届毕业生。本人自愿应征并且符合条件的，可以申请入伍。学校征兵工作只招收在校男生，女生到齐齐哈尔军分区报名。
2、年龄条件：男生2015年满18—22周岁，本科学历毕业生可放宽到24周岁；女生2015年满18—20周岁，应届毕业生可放宽到22周岁。
3、身体条件：按照国防部2003年9月1日颁发的《应征公民体格检查标准》，2008年8月21日下发的《关于调整部分征兵体检标准问题的通知》和有关规定执行。

4、政治条件：按照公安部、总参谋部、总政治部2004年10月9日颁发的《征兵政治审查工作规定》和有关规定执行。复审工作重点放在对应征学生的现实表现和思想表现的审查上。
四、征集程序和办法
即日起至6月30日志愿参军的男性在校生、应届毕业生可进行网上报名和现地正式报名，女学生可直接在网上报名并到学院征兵工作办公室登记备案（报名网址：http://www.gfbzb.gov.cn，大学生预征报名系统）。
即日起志愿参军的学生可到学院征兵办公室报名登记。经建华区人武部、学院武装部组织初审初检、体格检查、政治审查，体检政审合格并符合其他征集条件者，由建华区人武部批准入伍并办理入伍手续。
学院征兵工作办公室设在校园110警务室（主楼北区109室），负责组织、协调、监督、指导全校征兵工作。
办公室主任：尚天歌

副主任：孙立强

联系人：申立军

联系电话：13766572340（申立军）  13945291453（孙立强）

五、工作要求
征兵工作政策性强，时间紧，标准高。为确保学院2015年征集学生入伍工作任务圆满完成，各单位、部门要切实做到：
一是统一思想，提高认识。要充分认清在高校征集大学生入伍工作的重大意义，切实增强对征兵工作的责任心和使命感。
二是加大工作力度，层层分解，明确任务，落实责任，按照规定时限做好工作，确保兵员的数量和质量。
三是扎扎实实做好服务。要认真执行上级相关政策和规定，严格标准，加强监督，廉洁征兵，把好关口。要开辟绿色通道，展示、演示表格填写方法，提供相关指导，创新服务形式。
齐齐哈尔医学院征兵工作领导小组办公室
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